# ОТЧЕТ

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**подпрограммы «Чистая вода в «Калужской области»**

**государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области»**

**в 2015 году**

**1. Общая часть**

*Подпрограмма* - «Чистая вода в Калужской области» (далее - подпрограмма).

*Основные цели и задачи подпрограммы:*

Цель подпрограммы - обеспечение населения Калужской области питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным   
в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах.

Задачи подпрограммы:

* развитие коммунальных централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения Калужской области;
* ликвидация дефицита питьевого водоснабжения в ряде населенных пунктов Калужской области;
* реконструкция и модернизация объектов водоснабжения населенных пунктов Калужской области с внедрением передовых технологий очистки питьевой воды в целях обеспечения ее соответствия санитарно-гигиеническим требованиям;
* осуществление строительства, реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям, при сбросе их вводные объекты;
* увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводно-канализационного хозяйства;
* развитие государственно-частного партнерства в секторе водоснабжения коммунального хозяйства Калужской области на основе привлечения долгосрочных частных инвестиций;
* создание предпосылок для улучшения экономических показателей
* и производственной базы организаций водопроводно-канализационного комплекса Калужской области.

**2. Результаты, достигнутые за отчетный период**

*Основные результаты, достигнутые в 2015 году:*

По мероприятиям подпрограммы «Чистая вода в Калужской области» в 2015 году введены следующие объекты:

* насосная станция 3-го подъема в мкрн. Турынино г. Калуги мощностью 40 тыс. куб. м в сутки (1-ый этап);
* система водоснабжения в дер. Криуша Ферзиковского района мощностью 35 м3/сутки.

Кроме того, осуществлялось строительство станций очистки питьевой воды в г. Жиздра, г. Малоярославец, пос. Думиничи, реконструкция и строительство очистных сооружений   
в г. Кирове;

Проведена реновация 20,97 км водопроводных и канализационных сетей;

Значительная государственная поддержка оказана ГП КО «Калугаоблводоканал», увеличен на 40 % объем инвестиций в основной капитал ГП КО «Калугаоблводоканал» за счет внебюджетных средств.

*Наименование показателей подпрограммы с их характеристикой (отклонение факта от плана):*

* *100 % и выше, в том числе:*
* удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети   
  и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям;
* удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети   
  и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям;
* доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;
* доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене;
* обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения;
* доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды;
* *менее 100 %, в том числе:*
* объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод.
* доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;
* обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения;

*Сведения о показателях подпрограммы указаны в* [*таблице*](consultantplus://offline/ref=BED4DFA346EE146B3253C3E9C4D85872A7CF80957776C55B5E466E32990B3CE67E9FA7E8272D82A754x2J) *№ 1.*

**3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

Контрольные события в подпрограмме на 2015 год не предусмотрены.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы**

***Факторы, повлиявшие на ход реализации подпрограммы:***

* в связи с тем, что проектно-сметная документация, заказчиками которой выступали органы местного самоуправления, зачастую не соответствовала нормативным требованиям, требовалась корректировка проектов и, как следствие, изменение сроков начала строительства объектов;
* при проектировании объектов органами местного самоуправления происходила задержка оформления пакета правоустанавливающих документов на земельные участки под строительство;
* удорожание стоимости импортного оборудования, предусмотренного проектом.

***Последствия влияния указанных факторов на основные параметры подпрограммы:***

* удорожание стоимости строительства объектов ВКХ по сравнению с 2014 годом на 20 процентов;
* изменение технологической схемы очистки сточных вод в связи с удорожанием импортного оборудования;
* увеличение сроков строительства объектов.

**5. Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы**

Кассовые расходы в 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы составили 1 723 183,07 тыс. рублей, из них:

* 78 039,13 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;
* 779 398,03 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
* 1 914,74 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов;
* 863 831,16 тыс. рублей за счет привлеченных средств.

Кредиторская задолженность по итогам 2015 года составила 108 548,10 тыс. рублей.

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

* увеличение уставного фонда ГП КО «Калугаоблводоканал»;

Средства федерального бюджета были направлены на:

* строительство станции очистки питьевой воды в г. Малоярославец;
* строительство системы водоснабжения в д. Криуша Ферзиковского района;
* строительство очистных сооружений канализации в г. Киров;

Средства муниципальных образований были привлечены на реализацию капитального ремонта объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

*Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведена   
в таблице № 2.*

**6. Оценка результативности и эффективности подпрограммы.**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366, реализация подпрограммы в 2015 году характеризуется высоким уровнем эффективности – 99,0 %.

*Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице   
 № 3.7.*